Пояснительная записка

**к отчету о ходе реализации муниципальной программы**

**«Социально-экономическое развитие Ерышевского сельского поселения»**

**Ерышевского сельского поселения Павловского муниципального района**

за 2017 год

Постановлением администрации Ерышевского сельского поселения Павловского муниципального района от 21.12.2013 г. № 052 утверждена муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Ерышевского сельского поселения» сроком на 6 лет (2014 – 2019 г.г.)

Основная цель программы – обеспечение стабильного повышения качества жизни населения посредством формирования эффективной инвестиционной политики сельского поселения, формирования и развития экономической базы поселения, увеличения налоговой базы поселения, развития инженерной, транспортной, коммунальной инфраструктуры сельской территории, создание условий для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества, эффективного финансового и административного управления.

Достижение цели муниципальной программы осуществлялось путем решения задач в рамках соответствующих подпрограмм.

Подпрограммы муниципальной программы выделены исходя из цели, содержания и с учетом специфики механизмов, применяемых для решения определенных задач.

Решение задач, связанных с благоустройством сельской территории предусмотрено [подпрограммой](consultantplus://offline/ref=C7D3CCDA25449ACC20D8C5AD8D80D222072830798EC9219565879F5B43530195413D5A19294ACFE8A7z1F) «Развитие инфраструктуры и благоустройство территории Ерышевского сельского поселения».

Решение задач, связанных с развитием сельской культуры осуществлялось в рамках [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=C7D3CCDA25449ACC20D8C5AD8D80D222072830798EC9219565879F5B43530195413D5A19294AC2E7A7z1F) «Развитие культуры Ерышевского сельского поселения».

Для обеспечения достижения цели муниципальной программы на основе эффективной деятельности администрации сельского поселения выделяется [подпрограмма](consultantplus://offline/ref=318C5C6E73C7A63FC66D25D3FB7990A002D3B29671E2F0DBC3A0F59409141722B0B6F2662B264AF5B0yFF) «Обеспечение реализации муниципальной программы». Реализация данной [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=318C5C6E73C7A63FC66D25D3FB7990A002D3B29671E2F0DBC3A0F59409141722B0B6F2662B264AF5B0yFF) способствовала решению задач остальных подпрограмм муниципальной программы.

Достижение цели и решение задач муниципальной программы обеспечивались реализацией основных мероприятий, направленных на повышение благоустройства территории, совершенствование и развитие инфраструктуры и культуры сельского поселения.

Общее финансирование муниципальной программы в 2017 году составило 4055,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 68,3 тыс. рублей (1,7% от общего объема финансирования);

- областного бюджета –28,3 тыс. рублей (0,7% от общего объема финансирования);

- местного бюджета- 3982,4 тыс. рублей (96,6% от общего объема финансирования).

Выполнение мероприятий и освоение финансовых средств в 2017 году в разрезе

каждой подпрограммы муниципальной программы «Социально-экономическое

развитие Ерышевского сельского поселения» следующее:

***Подпрограмма № 1 «Развитие инфраструктуры и благоустройство территории Ерышевского сельского поселения»***

Целью подпрограммы является обеспечение развития инфраструктуры и благоустройство территории сельского поселения.

Достижение цели подпрограммы требовало решения ее задач путем реализации соответствующих основных мероприятий подпрограммы.

На реализацию мероприятий в 2017 году было предусмотрено средств в объеме 252,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 28,3 тыс. рублей (11,2% от общего объема финансирования по данной подпрограмме) и местного бюджета 189,0 тыс. рублей (74,8%).

Освоено денежных средств в 2017 году 234,0 тыс. рублей (92,6% от предусмотренного финансирования), в том числе за счет областного бюджета - 28,3 тыс.рублей (100,0%), местного бюджета – 170,4 рублей (67,5%).

В рамках подпрограммы проведены следующие основные мероприятия:

*Организация уличного освещения.*

Запланированные мероприятия выполнены на 100% и финансирование

составило 69,6 тыс. рублей. На оплату уличного освещения израсходовано 69,6 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета – 28,3 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 40,2 тыс. рублей, на техобслуживание сетей уличного освещения-1,1 тыс.руб.

*Организация водоснабжения.*

В 2017 году по мероприятию было запланировано 10,4 тыс.руб . Запланированные мероприятия выполнены на 98,1% и финансирование составило 10,2 тыс. рублей.

*Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.*

Объем финансирования по ремонту и содержанию автомобильных дорог в 2017 году составил 32,4 тыс. рублей (12,8% от общего объема финансирования). За счет средств дорожного фонда, выполнена работа по грейдированию улиц сельского поселения. Доля отремонтированных дорог с 2014г по 2017г составила 15,1% .

*Обеспечение сохранности и ремонт военно-мемориальных объектов.*

Объем финансирования на мероприятие -13,9 тыс.руб. В ходе реализации данного мероприятия за счет средств местного бюджета направлено 13,9 тыс. рублей. Мероприятия выполнены на 100%.

Данные средства были направлены на благоустройство прилегающей территории и

текущий ремонт памятника к празднованию Дня Победы.

*Озеленение территории*

В 2017 году на озеленение территории финансирование не предусматривалось.

*Организация и содержание мест захоронения*

В 2017 году на содержание мест захоронения финансирование не предусматривалось. Проводились субботники по очистке территории от сорной растительности и мусора.

*Организация газоснабжения.*

В 2017 году на организацию газоснабжения финансирование не предусматривалось.

*Организация сбора и вывоза мусора и твердых бытовых отходов,благоустройство территории*

Объем финансирования на мероприятие -35,3 тыс.руб. В ходе реализации данного мероприятия за счет средств местного бюджета направлено 33,6 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета -1,7 тыс.руб. Мероприятия выполнены на 100%.Работы по уборке улиц, обеспечение надлежащего санитарного состояния территории, расчистку свалки проводятся силами населения и организаций, расположенных на территории поселения.

*Благоустройство сквера*

Запланированные мероприятия выполнены на 100%. Финансирование составило 15,0 тыс. рублей. Средства были израсходованы на подготовку и проверку сметной документации и выдачу заключения по объекту « Благоустройство сквера».Проводились мероприятия по обкашиванию территории, побелку и ремонт ограждений.

*Мерориятия по развитию градостроительной деятельности*

Объем финансирования на мероприятие -76,0 тыс.руб. В ходе реализации данного мероприятия за счет средств местного бюджета направлено 76,0 тыс. рублей. Мероприятия выполнены на 100%.

***Подпрограмма № 2 «Развитие культуры Ерышевского сельского поселения»***

Целью подпрограммы является создание благоприятных условий для обеспечения культурного досуга населения сельского поселения. Эффективное использование свободного времени и обеспечение возможности активного творческого развития населения различных возрастных структур. Подпрограмма носит постоянный характер.

Для достижения поставленной цели все мероприятия были исполнены муниципальным казенным учреждением культуры МКУК «Ерышевское КДО».

На реализацию мероприятий в 2017 году было предусмотрено средств в объеме 1251,1 тыс. рублей.

Освоено денежных средств в 2017 году 1149,7 тыс. рублей (91,9% от предусмотренного финансирования), все за счет местного бюджета.

На реализацию мероприятия по культурно-досуговой деятельности и развитию народного творчества израсходовано 871,4 тыс. рублей. Для успешного выполнения поставленных задач в 2017 году проведено 155 культурно-досуговых мероприятий, на которых присутствовало 2110 человек, 164 человека приняли участие в работе 15 клубных формирований.

Финансирование мероприятия по развитию библиотечного дела составило 278,3 тыс. рублей (24,2% от общего объема финансирования) за счет средств местного бюджета. За отчетный период число читателей составило 206 человек, число посещений – 3000, выдано 9000 экземпляров книг, проведено 46 массовых мероприятий, поступления книжного фонда -3 экземпляров.

Уровень достижения фактических значений целевых показателей по данной подпрограмме 98,5%.

***Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»***

Подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы. В рамках подпрограммы создавались условия, существенно повышающие эффективность выполнения как отдельных проектов и мероприятий, так и муниципальной программы в целом.

Функции организационно-технического и информационно-аналитического обеспечения реализации муниципальной подпрограммы осуществляла администрация Ерышевского сельского поселения.

Целью подпрограммы является формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.

На реализацию мероприятий в 2017 году было предусмотрено средств в объеме 2551,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 68,3 тыс. рублей (2,7% от общего объема финансирования по данной подпрограмме) и местного бюджета 2483,4 тыс. рублей (97,3%).

Освоено денежных средств в 2017 году 2551,5 тыс. рублей (99,9% от предусмотренного финансирования), в том числе за счет федерального бюджета - 68,3 тыс. рублей (100,0%), местного бюджета – 2483,2 тыс. рублей (99,9%).

На финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ерышевского сельского поселения из местного бюджета выделено 2367,1 тыс. рублей (92,8% от общего финансирования подпрограммы).

Объем финансового обеспечения выполнения других расходных обязательств Ерышевского сельского поселения органами местного самоуправления Ерышевского сельского поселения составил 184,4 тыс. рублей (7,2%), из них средства федерального бюджета в сумме 68,3 тыс. рублей направлены на осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты.

В рамках подпрограммы произведено финансирование других расходных обязательств.

Уровень исполнения плановых значений по расходам на реализацию данной подпрограммы составил 100%.

Денежные средства на проведение всех мероприятий израсходованы в соответствии с утвержденными нормативами и в рамках выделенных бюджетных ассигнований в 2017 году на реализацию муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Ерышевского сельского поселения».

В процессе реализации муниципальной программы постановлениями администрации Ерышевского сельского поселения от 29.01.2017г. №002, от 01.12.2017г № 038, от 27.09.2017г №033, от 21.01.2018г №002 принимались решения о внесении изменений в перечень мероприятий, объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

По итогам за 2017 год муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Ерышевского сельского поселения» считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, так как:

- уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в разрезе основных мероприятий составил более 90%;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы составил не менее 90%.

Глава Ерышевского сельского поселения

Павловского муниципального района Т.П.Быкова