### АДМИНИСТРАЦИЯ

### ЕРЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

##### ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

###### ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 28.01.2021г. № 02-р

с. Ерышевка

Об организации и проведении

противопаводковых мероприятий

на территории Ерышевского сельского поселения

в 2021 году

На основании Федерального закона от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ст. 14 п.8, п.26 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях защиты населения, жилых и хозяйственных объектов в период весеннего паводка, своевременной подготовки автомобильных дорог к безаварийному пропуску паводковых вод:

1. Утвердить план проведения первоочередных мероприятий при подготовке к паводку в 2021 году согласно приложению № 1.

2. Создать противопаводковую комиссию согласно приложению 2. Членам противопаводковой комиссии определить задачи и участки работы каждого члена комиссии. в подтопляемых и затопляемых зонах; силы и средства потребные на этот период, в том числе и плавсредства; привлекаемое население и материальные ресурсы. Проработать вопросы эвакуации населения из зон возможного подтопления и затопления и их временное размещение.

3. В срок до 10.03.2021 года обеспечить чистоту водозаборов питьевой воды, для чего произвести герметизацию скважин от попадания талых паводковых вод, создать запас дезинфицирующих средств для обеззараживания питьевой воды.

4. Провести работы по очистке мостовых и трубчатых переходов через дороги, кюветов, водоотводов от снега и льда.

5. Заведующей магазина № 21 Покровского филиала Павловского РАЙПО изыскать возможность зарезервировать для случаев крайней необходимости 300 штук мешкотары.

6. Руководителям учреждений и организаций всех форм собственности, директору школы проводить разъяснительную работу среди населения по технике безопасности и предотвращению несчастных случаев среди детей и взрослых в паводковый период, используя личные контакты и собрания, а также по вопросу страхования имущества на случай затопления при высоком паводке.

7. Запретить рыбную ловлю на всех водоемах и затопляемых территориях поселения на весь период весеннего паводка.

8. Данное распоряжение подлежит обнародованию.

9. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Ерышевского

Сельского поселения Т.П.Быкова

Приложение №1

к распоряжению администрации

Ерышевского сельского поселения

от 28.01.2021 г. № 02-р

**ПЛАН**

**проведения первоочередных мероприятий при подготовке к паводку в 2021 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок (дата) исполнения** | **Исполнители** |
| 1. | Обеспечение связью, информацией, оповещением и наблюдением на паводковый период. | с 10.03.2021 г на весь период | Глава поселения |
| 2. | Образование паводковой комиссии на территории сельского поселения | не позднее 22.02.2021 г. | Глава поселения |
| 3. | Провести разъяснительную работу с населением и руководителями организаций по страхованию имущества на случай затопления при высоком паводке. | с 10.03.2021 г.  на весь период | Глава поселения, члены противопаводковой комиссии |
| 4. | Провести подготовительную работу на случай эвакуации населения, животных из затопляемых зон. | не позднее 10.03.2021 г. | Глава поселения и члены противопаводковой комиссии |
| 5. | Провести герметизацию скважин подземного водозабора питьевой воды. | не позднее 10.03.2021 г. | члены противопаводковой комиссии |
| 6. | Подготовить к пропуску таловых вод мостовые, трубчатые переходы через дороги | не позднее 10.03.2021 г. | члены противопаводковой комиссии |
| 7. | Создать запас мешкотары в количестве 300 штук | не позднее 10.03.2021 г. | Заведующий магазином № 21 Покровского филиала Павловского РАЙПО |
| 8. | Обеспечить пожарную безопасность на затопляемых участках населенного пункта поселения | На весь период | Руководитель СХП  « Дубрава», глава поселения |
| 9. | Для осуществления мониторинга прохождения половодья организовать взаимодействие с гидрометеостанцией, а также наблюдение за состоянием водных объектов на территории поселения | На весь период | Противопаводковая комиссия |
| 10. | Провести подготовительную работу на случай эвакуации населения, определить места размещения возможных эвакуируемых из зон затопления. | до 10.03.2021 г. | Руководитель СХП  « Дубрава», глава поселения |

Глава Ерышевского

Сельского поселения Т.П.Быкова

Приложение 2

к распоряжению администрации

Ерышевского сельского поселения

от 28.01.2021 года № 02-р

**Состав**

**противопаводковой комиссии Ерышевского сельского поселения**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Быкова Т.П. | Председатель комиссии, глава Ерышевского сельского поселения |
| 1. Попов П.С. | Директор СХП « Дубрава» |
|  |  |
| Члены комиссии: | |
| 1. Григорьева О.В. | Депутат Совета народных депутатов Ерышевского сельского поселения |
| 1. Тринкинец В.Е. | Депутат Совета народных депутатов Ерышевского сельского поселения |
| 1. Сухотерина Н.В. | Ведущий специалист администрации Ерышевского сельского поселения |
| 1. Заварзина Л.М. | Заведующая магазином №21 Покровского филиала Павловского РАЙПО |
| 1. Алферов Н.Н. | Участковый инспектор отдела полиции Павловского района |
|  |  |

Глава Ерышевского

Сельского поселения Т.П.Быкова